政法系党总支开展“社区党旗飘”书记项目活动方案

根据惠州学院《关于实施“社区党旗飘”书记项目活动方案的通知》（惠院党发【2015】9号）的精神与要求，结合政法系党总支的实际，为确保“书记项目”全面实施，特制定本活动方案。

一、基本现状

中共惠州学院政法系总支委员会现有6个教工党支部，4个学生党支部，学生党员170人。系党总支全面贯彻“厚德博学、求真务实”的系训，积极加强基层党组织建设，充分发挥党员先锋模范作用。

- 活动目标与意义

在学生党员引领，学生入党积极分子带动之下，通过此活动的开展，充分发挥学生党员的先锋模范作用和调动学生入党积极分子的积极性，深入学生内部交流，了解学生的真实想法，有效加强学生宿舍的管理，促进学生宿舍的党的文化宣传，更好地落实为人民服务的党的宗旨，提高学生党建工作的质量，感受基层党组织活动的民主氛围，使我院的可持续发展拥有坚强的组织保障。

- 组织领导

对于开展“社区党旗飘”书记项目，政法系领导高度重视，成立项目领导小组，由系领导、系党总支委员、学生党支部书记等成员组成。

组  长：安贞元

副组长：颜美美

成  员：林清明、徐旭阳、蒋  炜、穆  静、宋作海、杨  倩、袁文峰、

柳春慈、范思婕、林倩君、林春亮及学生党支部支委

各党总支委员联系挂钩一个学生党支部指导、协助开展此项活动：

（1）思想政治教育学生党支部：林清明

（2）历史学生党支部：徐旭阳

（3）法学学生党支部：蒋炜

（4）行政管理学生党支部：颜美美

- 活动内容

1、活动对象：政法系全体学生党员、入党积极分子

2、活动范围：

（1）政法系学生宿舍：1栋、10栋、11栋、15栋、16栋、22栋等；

（2）联系学府社区、金湖社区、惠南社区，惠州综合福利院、惠州市三栋敬老院等社会组织机构，带领学生深入社区，参加志愿服务；

3、活动项目：

（1）开展党的理论学习和宣传活动

（2）开展文化建设进宿舍“主题党日活动”。

（3）开展“党员净化心灵行动”。

（4）开展党章知识趣味大赛活动。

（5）志愿服务·乐于奉献－－开展学生党员志愿者服务社会活动。

- 实施步骤

（一）2015年4月份：党团知识竞赛、宿舍文化节

（1）召开全系学生党员大会，传达学院党委指示精神，要求全体。

（2）组织学习学院党委相关文件，并制定政法系“社区党旗飘”活动实施方案。

（3）4月27日晚，举行“党团知识在我心，宿舍文化与我行——政法系第十三届党团知识竞赛”，由学生党员、入党积极分子带动宿舍成员以宿舍为单位参加比赛，在比赛中加深对党建、团建知识的认识，同时增进了宿舍成员间的团结合作精神。

（4）开展“和谐静雅•筑梦我家”宿舍文化节，以PowerPoint格式为载体，展示大学期间宿舍内生活环境、宿舍成员成长轨迹，反映健康积极的大学宿舍关系和生活行为。以拍摄微电影为载体，要求内容积极向上、格调高雅、健康文明，能反映大学生为实现青春梦想团结互助、奋发有为的精神风貌。

（二）2015年5月份——11月份：文明宿舍评比、志愿者服务开展

（1）围绕“党员净化心灵行动”为主题，开展文明宿舍评比活动。不定期检查政法系宿舍的脏乱差、沉迷网络、晚归、使用高功率电器、宿舍私接电线充电等现象，对存在上述行为的宿舍，进行党员挂钩制度，由挂钩党员对其进行监督检查。根据《政法系文明宿舍评比条例》评选出十佳文明宿舍，并予以奖励。

（2）2015年5月15日，到永湖镇痳溪联治小学开展政法系第十三届“三下乡”爱心之旅。

（3）初定在2015年6月份、10月份，到社区、敬老院等地方开展志愿者服务。

（三）2015年6月份——9月份：辞旧迎新、经验交流

（1）2015年6月份，组织大四毕业生党员到在校生宿舍进行考研经验、就业、创业成功经验分享，引导在校生确立毕业后的方向，为此奋发向上。

（2）2015年9月份，在新生宿舍设立“党员服务岗”，每位学生党员联系一个新生宿舍，引领新生建立文明健康、积极向上的大学生宿舍文化，帮助他们 营造团结友爱、和谐温馨的宿舍氛围，尽快适应大学新生活。

（四）2015年7月份——8月份：暑期社会实践

开展政法系“暑期社会实践”， 学生自由组合、自助选题，到社会上开展志愿服务、课题研究、下乡支教等社会实践。同时，形成一篇实践报告，选送院系进行评比。

（五）2015年9月份——11月份：开展“社区党旗飘——政法系第26届金秋系列活动”

要求学生党员、入党积极分子积极带动其他同学积极投入到“政法系第26届金秋系列活动”中去，传承“金秋”品牌，同时让同学在参与中得到成长。

（六）2015年12月份：汇报总结、表彰阶段

（1）汇报总结：建立“书记项目”交流制度，四个学生党支部每月底向党总支汇报项目阶段性进展情况，交流活动经验，12月份，党总支对项目实施情况进行全面总结，形成总结材料于12月30日前报送至学院党委组织部。

（2）考核评议：党总支结合活动目标和要求，对表现突出的个人、集体进行表彰。

- 工作保障

1、加强组织领导与指导。各总支委员与挂钩学生支部每月召开专题会议，听取汇报，督促检查指导“书记”项目的开展情况。

2、重视宣传引领，充分发挥政法系系网站、学生QQ群、微信平台等宣传媒介，做好“社区党旗飘”的宣传报导工作。

惠州学院政法系党总支委员会

2015年4月28日